## Sheet1
Personen | Kleur
Piotr
Siebe
Seppe
Lander
Task Name | Sub Task Name | Start | End | Duration (days)
Inlog | Wireframes | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 1 | Lander
Inlog | Opmaak | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Inlog | Design | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Nav | Opmaak | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 3 | Lander
Nav | Design | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Nav | Naam gebruiker meesturen | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Seppe
Keuze | Wireframes | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Keuze | Opmaak | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Keuze | Design | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Keuze | Controller | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Seppe
Keuze detail + favoriet | Alle keuzemogelijkheden | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Seppe
Keuze detail + favoriet | Opmaak => form | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Keuze detail + favoriet | Design | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Keuze detail + favoriet | Controller => keuze doorsturen | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Seppe
Keuze detail + favoriet | Wireframes | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Admin | Opmaak | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Admin | Design | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Admin | Wireframes | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Lander
Admin | Overzicht | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Piotr
Admin | Detail | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Piotr
Admin | Controller => CRUD | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Piotr
Admin | Controller => Validatie | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Piotr
Algemeen | Per stud juiste keuze op juiste tijdstip | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Siebe
Algemeen | Databases aanmaken | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Siebe
Algemeen | Algoritme | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Siebe
Algemeen | Excel export (admin) | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Siebe
Algemeen | Spreiding/verdeling afstudeerrichtingen | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 7 | Siebe