## Sheet1
Personen | Kleur
Piotr
Siebe
Seppe
Lander
Task Name | Sub Task Name | Start | End | Duration (days)
Inlog | Wireframes | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 1 | Lander
Keuze | Wireframes | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 1 | Lander
Keuze detail + favoriet | Wireframes | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 1 | Lander
Admin | Wireframes | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 1 | Lander
Inlog | Design | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 1 | Lander
Keuze | Design | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 1 | Lander
Keuze detail + favoriet | Design | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | Lander
Admin | Design | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 1 | Lander
Nav | Design | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 1 | Lander
Nav | Opmaak | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 3 | Lander
Inlog | Opmaak | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 3 | Lander
Keuze | Opmaak | 2016-12-15 | 2016-12-18 | 3 | Lander
Keuze detail + favoriet | Opmaak => form | 2016-12-18 | 2016-12-21 | 3 | Lander
Admin | Opmaak | 2016-12-21 | 2016-12-25 | 4 | Lander
Admin | Overzicht | 2016-11-26 | 2016-11-28 | 2 | Piotr
Admin | Detail | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Piotr
Admin | excel import
Admin | Controller => CRUD | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Piotr
Admin | Controller => Validatie | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Piotr
Nav | Naam gebruiker meesturen | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Seppe
Keuze | Controller | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Seppe
Keuze detail + favoriet | Alle keuzemogelijkheden | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Seppe
Keuze detail + favoriet | Controller => keuze doorsturen | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Seppe
Algemeen | Per stud juiste keuze op juiste tijdstip | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Siebe
Algemeen | Databases aanmaken | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Siebe
Algemeen | Algoritme | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Siebe
Algemeen | Excel export (admin) | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Siebe
Algemeen | Spreiding/verdeling afstudeerrichtingen | 2016-11-14 | 2016-11-27 | 13 | Siebe
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5